## Cronograma (Gantt)
Agenda Fácil — Cronograma de Sprints (Scrum) |  |  |  |  | Proyecto: Sistema de citas odontológicas (analogía: la agenda de la peluquería del barrio)
Fecha de inicio del proyecto: | 2026-09-07
Sprint | Objetivo / Entregable | Semana inicio | Duración (sem.) | Semana fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
[5 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23
Sprint 0 | Planeación: historias de usuario, wireframes en Figma, repos y tablero Trello | 1 | 1 | 1
Sprint 1 | Módulo de agenda y calendario (crear, reprogramar, cancelar citas) | 2 | 2 | 3
Sprint 2 | Módulo de pacientes: registro, login e historial de citas | 4 | 2 | 5
Sprint 3 | Notificaciones y recordatorios automáticos (SMS/WhatsApp) | 6 | 2 | 7
Sprint 4 | Panel administrativo: ocupación, cancelaciones y reportes | 8 | 2 | 9
Sprint 5 | Calidad: pruebas funcionales, no funcionales y ajustes (ISO 9126) | 10 | 2 | 11
Sprint 6 | Despliegue, capacitación al consultorio y soporte post-entrega | 12 | 1 | 12
Leyenda:
Celdas amarillas = editables (fecha de inicio, semana de inicio, duración).
Cada color de fila = un Sprint distinto en la barra Gantt.
1 Sprint = 2 semanas (excepto Sprint 0 y Sprint 6, de 1 semana).

## Sprint Backlog
Agenda Fácil — Sprint Backlog
Sprint | Tarea / Historia de usuario | Rol responsable* | Prioridad | Estado | Estimación (h) | Columna en Trello
Sprint 0 | Definir historias de usuario y alcance con el consultorio (cliente) | Product Owner | Alta | Hecho | 8 | Hecho
Sprint 0 | Diseñar wireframes de la app en Figma | Dev / UX | Alta | Hecho | 10 | Hecho
Sprint 0 | Configurar repositorio en GitHub y tablero en Trello | Scrum Master | Media | Hecho | 4 | Hecho
Sprint 1 | Modelar la base de datos de citas y horarios | Dev | Alta | Por hacer | 12 | Backlog
Sprint 1 | Implementar crear / reprogramar / cancelar citas (CRUD) | Dev | Alta | Por hacer | 16 | Backlog
Sprint 1 | Diseñar la vista de calendario para el odontólogo | Dev / UX | Media | Por hacer | 10 | Backlog
Sprint 2 | Registro y login de pacientes | Dev | Alta | Por hacer | 10 | Backlog
Sprint 2 | Perfil del paciente con historial de citas | Dev | Media | Por hacer | 8 | Backlog
Sprint 2 | Gestión de horarios por odontólogo (multi-agenda) | Dev | Alta | Por hacer | 12 | Backlog
Sprint 3 | Integrar API de WhatsApp/SMS para recordatorios | Dev | Alta | Por hacer | 14 | Backlog
Sprint 3 | Configurar reglas de recordatorio (24 h antes de la cita) | Dev | Media | Por hacer | 6 | Backlog
Sprint 3 | Probar envíos y manejo de fallos de la API | QA | Media | Por hacer | 8 | Backlog
Sprint 4 | Dashboard de ocupación y citas del día | Dev | Alta | Por hacer | 12 | Backlog
Sprint 4 | Reporte de cancelaciones y ausencias (no-shows) | Dev | Media | Por hacer | 8 | Backlog
Sprint 4 | Exportar reportes básicos en PDF/Excel | Dev | Baja | Por hacer | 6 | Backlog
Sprint 5 | Elaborar plan de pruebas funcionales y no funcionales | QA | Alta | Por hacer | 10 | Backlog
Sprint 5 | Pruebas de aceptación con un consultorio piloto | QA | Alta | Por hacer | 10 | Backlog
Sprint 5 | Ajustes según métricas de calidad (ISO 9126) | Dev | Media | Por hacer | 8 | Backlog
Sprint 6 | Migrar datos y desplegar en producción | Dev | Alta | Por hacer | 8 | Backlog
Sprint 6 | Capacitar a la recepcionista y a los odontólogos | Product Owner / Scrum Master | Alta | Por hacer | 6 | Backlog
Sprint 6 | Documentar manual de usuario y soporte | Dev | Media | Por hacer | 6 | Backlog
Total horas estimadas: |  |  |  |  | 192